## Avance Proyecto
Evaluación Quinquenal UASD-MESCyT - Grupo 4
Módulo 1. Seguridad
No. | Funcionalidades | Estado | Valor | % Avance | % Ejecutado | Observación
1 | Inicio de sesión | Completado | 15 | 100 | 0
2 | Cierre de sesión | Completado |  | 100
3 | Recuperación de contraseña | Completado |  | 100
4 | Gestión de roles | En proceso |  | 25
5 | Gestión de permisos | En proceso |  | 25
Módulo 2. Gestión de Usuarios
No. | Funcionalidades | Estado | Valor | % Avance | % Ejecutado | Observación
6 | Registrar usuarios | Completado | 15 | 100
7 | Editar usuarios | Completado |  | 100
8 | Desactivar usuarios | Completado |  | 100
9 | Consultar usuarios | Completado |  | 100
10 | Asignar departamentos | En proceso |  | 25
Módulo 3. Facultades y Departamentos
No. | Funcionalidades | Estado | Valor | % Avance | % Ejecutado | Observación
11 | Registrar facultades | Completado | 10 | 100
12 | Registrar departamentos | Completado |  | 100
13 | Editar facultades | Completado |  | 100
14 | Editar departamentos | Completado |  | 100
15 | Consultar facultades | Completado |  | 100
Módulo 4. Criterios e Indicadores
No. | Funcionalidades | Estado | Valor | % Avance | % Ejecutado | Observación
16 | Registrar criterios | En proceso | 10 | 75 |  | Pendiente de pasar al frontend
17 | Registrar indicadores | En proceso |  | 75 |  | Pendiente de pasar al frontend
18 | Asignar indicadores | En proceso |  | 75 |  | Pendiente de pasar al frontend
19 | Editar indicadores | En proceso |  | 75 |  | Pendiente de pasar al frontend
20 | Consultar indicadores | En proceso |  | 75 |  | Pendiente de pasar al frontend
Módulo 5. Gestión de Evidencias
No. | Funcionalidades | Estado | Valor | % Avance | % Ejecutado | Observación
21 | Cargar evidencias | En proceso | 20 | 25 |  | Fase temprana de desarrollo
22 | Editar evidencias | En proceso |  | 25 |  | Fase temprana de desarrollo
23 | Eliminar evidencias | En proceso |  | 25 |  | Fase temprana de desarrollo
24 | Descargar evidencias | En proceso |  | 25 |  | Fase temprana de desarrollo
25 | Consultar evidencias | En proceso |  | 25 |  | Fase temprana de desarrollo
Módulo 6. Evaluación Quinquenal
No. | Funcionalidades | Estado | Valor | % Avance | % Ejecutado | Observación
26 | Asociar evidencia a indicador | Por hacer | 10 | 0 | 0
27 | Validar evidencia | Por hacer |  | 0 | 0
28 | Aprobar evidencia | Por hacer |  | 0 | 0
29 | Rechazar evidencia | Por hacer |  | 0 | 0
30 | Registrar observaciones | Por hacer |  | 0 | 0
Módulo 7. Reportes
No. | Funcionalidades | Estado | Valor | % Avance | % Ejecutado | Observación
31 | Reporte por facultad | Por hacer | 10 | 0 | 0
32 | Reporte por departamento | Por hacer |  | 0 | 0
33 | Reporte por indicador | Por hacer |  | 0 | 0
34 | Reporte de cumplimiento | Por hacer |  | 0 | 0
35 | Exportar PDF | Por hacer |  | 0 | 0
Módulo 8. Auditoría
No. | Funcionalidades | Estado | Valor | % Avance | % Ejecutado | Observación
36 | Registro de accesos | Por hacer | 10 | 0 | 0
37 | Historial de cambios | Por hacer |  | 0 | 0
38 | Seguimiento de evidencias | Por hacer |  | 0 | 0
39 | Bitácora de acciones | Por hacer |  | 0 | 0
Total |  |  | 100
Nota: Algunas funcionalidades pueden cambiar con el paso del tiempo, en base a nuevas necesidades del proyecto